大连市第三届

幼儿园优秀自制玩教具展评活动方案

为了深入贯彻《幼儿园教育指导纲要（试行）》，继续防止和纠正幼儿园“小学化”倾向，全面提升我市幼儿园教育质量，我市将启动第三届幼儿园优秀自制玩教具展评活动，以此为载体，引导和推动幼儿园自制玩教具活动健康科学发展，丰富幼儿园教育环境和幼儿区域操作活动材料，充分发挥自制玩教具在幼儿园教育教学、培养创新精神和实践能力、推动幼儿教育改革等方面的重要作用。为了调动幼儿园积极参与，推动活动顺利实施，特制定本活动方案。

一、活动目的

1、充分发挥自制玩教具在幼儿园教育与游戏活动中的作用，鼓励和提倡制作易于幼儿操作、有助于幼儿身心健康成长的玩教具。

2、调动广大幼儿教师设计、制作和运用玩教具开展教育活动的积极性与创造性，提高其专业技能和水平。

3、搭建广大教师相互学习、相互借鉴的平台，宣传和推广简单制作自制玩教具的经验，推动我市学前教育工作的改革与发展。

二、组织领导

由大连教育局学前教育处、大连教育学院学前教师教育中心联合组织，并会同有关部门组成第三届幼儿园优秀自制玩教具展评活动组委会，具体负责评选和组织工作。

三、评选范围、分类

1、幼儿园教师或其他岗位人员根据幼儿发展实际需求自己设计制作，并在幼儿园教育教学活动中使用的玩教具。

2、幼儿园自制玩教具作品按所应用的领域分类为：（1）运动类（YD），（2）科学类（KX），（3）结构类（JG），（4）语言类（YUY），（5）美工类（MG），（6）表演类（BY），（7）社会类（SH），（8）益智类（YZ），（9）音乐类(YY)，（10）其它类（QT）。作品类别由申报者按照作品的应用领域在以上10类中自行选择，每件作品只能申报一个作品类别。

3、曾经在两届全国、全省幼儿园自制玩教具展评活动曾获得一、二、三等奖的自制玩教具作品不得申报。

四、评选标准

1、教育性。符合《幼儿园教育指导纲要（试行）》精神，体现以幼儿发展为本的教育理念，满足幼儿学习特点和实际水平，有利于促进幼儿身心健康发展。

2、科学性。符合不同年龄段幼儿身心发展规律和特点，涉及的相关知识、概念和原理精确、准确。

3、实用性。就地取材，制作成本低，制作细致、牢固，幼儿操作方便、耐用，玩教具使用效果明显，且易推广。

4、趣味性。激发幼儿活动的兴趣，玩教具操作过程有趣，能引发幼儿持续操作，并进行创造性活动。

5、创新性。取材、构思、玩法新颖、独特，有利于幼儿进一步的想象和创造。

6、安全性。符合国家关于玩教具的安全、环保、卫生的要求。

其中安全性和科学性实行一票否决。玩教具作品不与国家现行法律、法规、道德规范有抵触的作品。不得涉及食品、药品试剂和饮食安全类的作品。不得有造成污染的作品，破坏环境的作品，有害于动植物保护、文物保护的作品以及危及人身健康和生命财产安全的作品。不得与国家有关玩具安全标准相违背的作品。

五、活动安排

1、第一阶段：教师制作。2012年4月30日前，各区市县召开专题部署会议，广泛动员，组织幼儿园积极参与。

2、第二阶段：各区评选。2012年5月15日前，各区市县评选出20名教师参加市级评选，并做好玩教具排序和相关材料报送工作。

3、第三阶段：市级大赛。2012年5月25日前，市里对各区推荐上报参赛教师资料评选的基础上，按照一定比例选取部分教师进行现场玩教具展示和评选。

4、第四阶段：展示表奖。2012年“六一”期间，召开全市幼儿园观摩展示及表奖大会，推广优秀典型和玩教具。

六、申报要求

1、参评作者需填写《大连市第三届幼儿园优秀自制玩教具展评活动参评申报表 》（见附件1 ) 纸质纸、电子文档各一份。文字资料一律用A4纸打印，宋体、小四号字，以上资料的电子文件，要注明各参评市和市内序号。文字材料采用word格式文件，照片采用jpg格式且不小于1M。《参评作品申报表》均需由区级教育行政部门签署意见，并加盖公章。

2、各区市县需提交本地区《参评作品汇总表》（采用excel格式，见附件2)纸介质、电子文档各一份。

3、各区市县需提交本地区开展幼儿园自制玩教具活动的情况介绍，作为评选参评市组织奖的材料之一。

- 4、各区市县将本地区各项申报资料汇总，于2012年5月15日前上报到大连教育学院学前教师教育中心。

七、奖项设立及评选条件

本次活动将设立优秀自制玩教具作品奖、参评团体奖、参评组织奖三项奖项，同时将在本次活动中评选出我市优秀自制玩教具制作能手及自制玩教具组织工作先进个人。

1、优秀自制玩教具作品奖。根据评选标准，对符合获奖条件的参评作品分别评出一、二、三等奖。

2、参评团体奖。获各区市县奖作品按照一等奖5分、二等奖3分、三等奖2分，分别计入各参评区市县团体总分，将评出团体一等奖、二等奖。

- 3、参评组织奖。参评地区在组织本地区幼儿园优秀自制玩教具展评活动中，发动面广、深入，组织程序严谨，方法公正、公开、规范，作品质量高，代表了一定的制作水平和专业能力。积极参加本届展评活动，组织有序，布展认真，善始善终，上报活动报告等。

4、玩教具制作能手奖。作品质量高，并曾经获国家自制玩教具评选活动一、二、三等奖或省一、二等奖或市一等奖两项及以上（不同教具），在基层幼儿园经常性开展制作幼儿玩教具，作品多、实践成果显著。

5、组织先进个人。负责自制玩教具工作、在历届幼儿园自制玩教具评选活动中组织工作突出，成绩显著。

活动组委会将向获得优秀自制玩教具作品一、二、三等奖作品的作者颁发证书。向获得参评团体奖的单位颁发奖牌。向获得参评组织奖的单位颁发奖牌。向获得优秀自制玩教具能手、自制玩教具工作先进个人颁发证书。

大连市教育局学前处

大连教育学院学前教师教育中心

二0一一年十二月十四日